## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PINTURA DE SINALIZAÇÃO E MEIO FIO
LOCAL: | AVENIDA ALFREDO SCOPEL; RUA ALVARO COSTA; RUA HERICA PFEIFER; RUA PROFESSOR HUGO ROPKE; RUA HELMUTH BRUNO HAAS; RUA FRANCISCO BOSCH;
MUNICÍPIO: | SALTINHO / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 870 | 1.396% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013957 | 0.013957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 61465.8342 | 98.6% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.49302 | 0.49302 | 0.49302 | 0.98604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 62335.8342 | 100% | 50.6978 |  | 49.3022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50698 | 0.50698 | 0.49302 | 0.98604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 31602.9171 |  | 30732.9171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.6978 | 50.6978 | 49.3022 | 98.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 50.6978 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 31602.9171 |  | 62335.8342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), 01 de Agosto de 2016
_______________________________________
RAFAEL CASSOL BASSO
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2
Fiscalização - AMERIOS